## 板卡设计周期与计划表
启动会记录
客户编号 | C007P06 | 销售订单 |  | 项目编号 | C007P06
项目名称 | 钻孔电视超声波仪
会议时间 | 2022年4月1号
参会人员 | 戚原野，韩方波，韩兆宇，徐卫星
项目经理 | 肖涛 | 硬件负责人 | 韩方波 | 软件负责人 | 韩兆宇
签订日期 |  |  | 计划交付日期
板卡名称 | 钻孔电视超声波仪
板卡丝印 | C007P06-HT59A_WHCS_HDPT_C02
生产数量 | 5
会议记录 | 1：确认下硬件接口 2：与客户沟通超声波做成模块类型，直接与主板通信 3：软件部分韩兆宇进行分配 4：滤波高低通电路 UAF42 5：先做一个转接板进行验证，验证之后在进行完整版设计 6：发射和接收器传感器压电陶瓷，频率50HZ-1K
设计注意点
设计时间评估
原理图设计前资源调研
原理图设计时间
原理图评审
PCB结构评审与确认
PCB接口布局确认
Layout
PCB评审与更改
下发PCB生产
PCB光板生产
PCB备料
PCB贴片
软件调试

## 设计CHECKLIST
硬件Checklist
硬件版本：
序 | 设计功能 | 设计资源 | 资源设计要求和简述
系统核心配置
1 | 采样隔离 | 0.1us-10ms，数字设置
2 | 采样通道 | 2个独立的通道
3 | 发射方式 | 根据测点距（编码记数）单次发射
4 | 发射脉冲 | 1us-1000us,数字设置
5 | 硬件滤波 | 高通：1KHZ，2KHZ,5KHZ,10K 低通：5kHZ,10KHZ,20KHZ,50KHZ硬件可设滤波 | 使用芯片UAF42进行高低通滤波
6 | 放大倍数 | 前置放大20倍后程控放大可以设置，如：1.2.4.8.10.20.40.80等
7 | A/D | 16位（14位）
8 | 采样长度 | 1K-10K，数字设置
9 | 采样延时 | 延迟点数*采样间隔-0us-1s，数字设置
10 | 距离计数 | 一个编码器脉冲计数
11
12
13
14
15
16
1 | 使用环境 | 工作温度：-20℃-60℃，相对湿度：0-95% RH
2 | 供电能力 | 锂电池12V
3

## 硬件调试记录版变更checklist
硬件调试记录版本变更checklist
是否存在变更
调试板卡：
变更版本：
序 | 问题记录 | 解决方案 | 更改方式 | 评审确认 | 测试确认问题是否解决（功能/稳定性）
设计问题
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
物料问题
2
3
生产问题
1
2
客户提出更改项目（需要评估以及评审确认）
1

## 硬件设计输出评审表
硬件设计输出评审
研发人员 |  | 会议时间
参会人员
会议记录 | 原理图、PCB综合评审
评审意见 | 修改原理图与结构

## 转产说明
转产说明
研发测试记录
测试数量
测试时间段 | 到
测试固件路径
注意事项
确认人
转产前需确保至少3*24小时以上全功能，高负载老化；测试说明、测试固件齐全。
生产转产确认
1.检查指定路径测试固件、说明是否完整。 2.按照测试说明进行复测是否与测试说明一致
确认意见
确认人

## 技术需要变更表
技术需求变更表
变更申请人 | 变更时间
变更内容
变更意见
参会人员